## Hoja1
NOMBRE DEL PROYECTO |  | T-RAV (Telemetría para Realidad Aumentada y Virtual)
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN SEMANAS |  | 5 SEMANAS
N° | ACTIVIDAD | 15/10/2024 - 19/11/2024
|  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Reunión inicial para asignación de roles. | SEMANA 1 L: MG,MV,OM
2 | Definición de arquitectura. | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
3 | Diagramas de arquitectura y flujo de datos. | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
4 | Asignación de tareas y estimación de tiempos. | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
5 | Diseño de la API (especificaciones del endpoint para recibir datos de Sensor Logger). | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
6 | Decisiones de formato y estructura de los datos que serán enviados y almacenados. | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
7 | Definición de cómo serán procesados y qué lógica aplicar en Lambda. | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 S
8 | Configuración de API Gateway (creación de endpoint HTTP). | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 S
9 | Configuración de función Lambda en AWS. | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 S
10 | Configuración de bucket de S3 para almacenamiento de datos telemétricos. | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 S
11 | Integración entre API Gateway y Lambda. | SEMANA 2 M: MV,OM
12 | Pruebas básicas de envío de datos desde Sensor Logger a través del API Gateway. | SEMANA 2 J: MV,MG,OM
13 | Pruebas de validación de la API y ajuste de errores. | SEMANA 2 V: MV,MG,OM
14 | Desarrollo de la lógica de procesamiento de datos en Lambda. | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 S
15 | Configuración de acceso entre S3 y Snowflake. | bar: SEMANA 1 D to SEMANA 2 S
16 | Pruebas de carga de datos en S3 desde Lambda. | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 4 J
17 | Pruebas de integración entre todos los servicios. | SEMANA 3 L: OM,MV,MG; SEMANA 3 M: OM,MV,MG
18 | Configuración de políticas de IAM en AWS para asegurar el acceso controlado. | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 4 J
19 | Optimización de la API para manejo de grandes volúmenes de datos. | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 4 J
20 | Configuración de la conexión desde Snowflake para leer los datos desde S3. | bar: SEMANA 2 D to SEMANA 4 J
21 | Pruebas finales de integración completa de los datos hasta Snowflake. | SEMANA 4 V: OM,MV,MG; SEMANA 4 S: OM,MV,MG
22 | Validación de integridad de los datos transferidos y almacenados. | SEMANA 4 D: OM,MV,MG; SEMANA 5 L: OM,MV,MG
23 | Revisión de los logs de Lambda y ajuste de errores o fallos. | SEMANA 5 M: OM,MV,MG; SEMANA 5 M: OM,MV,MG
24 | Verificación de la correcta operación de todos los componentes. | SEMANA 5 J: OM,MV,MG; SEMANA 5 V: OM,MV,MG
25 | Cierre del proyecto, entrega de informes y documentación final. | SEMANA 5 S: OM,MV,MG; SEMANA 5 D: OM,MV,MG
MG= Marlon Gutierrez
MV= Marlon Vallejo
OM=Omar Garcia